## Planning
|  |  | geschatte uren | [8 empty] | werkelijke uren
nr. | weeknr. | beschrijving | Koen | Mika | Patrick | Fabiën | Erwin | Coen | datum | datum af | requirements | Koen | Mika | Patrick | Fabiën | Erwin | Coen | werkelijke datum af | opmerking | status | klaar | bezig | vervallen
1 | 1 | operationele specificaties opstellen |  | 1 |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A |  | 1 |  |  |  |  | 2014-01-30 |  | klaar
2 | 1 | ontwerpbeperkingen opstellen | 1 | [5 empty] | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A | 1 | [5 empty] | 2014-01-30 |  | klaar
3 | 1 | functionele specificaties opstellen |  |  | 2 |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A |  |  | 3 |  |  |  | 2014-01-30 |  | klaar
4 | 1 | Pong game omschrijving | [5 empty] | 2 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A | [5 empty] | 2 | 2014-01-30 |  | klaar
5 | 1 | onderzoek: RF |  |  |  |  | 2 |  | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A |  |  |  |  | 2 |  | 2014-01-30 |  | klaar
6 | 1 | onderzoek: gyroscoop |  |  |  | 1 |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A |  |  |  | 1 |  |  | 2014-01-30 |  | klaar
7 | 1 | onderzoek: geluid |  |  |  |  | 1 |  | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A | 1 |  |  |  | 1 |  | 2014-01-03 |  | klaar
8 | 1 | onderzoek: VGA |  |  |  | 2 |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-30 | A |  |  |  | 2 |  |  | 2014-01-30 |  | klaar
9 | 1 | samenvoegen |  |  | 1 |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 | A |  |  | 1 |  |  |  | 2014-01-03 |  | klaar
10 | 1 | recuirements opstellen | [5 empty] | 4 | 2014-01-30 |  | A | [8 empty] | bezig
11 | 2 | versiebeheer prog uitzoeken |  |  | 3 |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A | [8 empty] | bezig
12 | 2 | review operationele specs |  |  | 1 |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A | [8 empty] | bezig
13 | 2 | review ontwerpbeperkingen |  | 1 |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A |  | 1 |  |  |  |  | 2014-01-03 |  | klaar
14 | 2 | review functionele specs | 1 | [5 empty] | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A | [8 empty] | bezig
15 | 2 | review Pong | [5 empty] | 1 | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A |  |  | 1 |  |  |  | 2014-01-03 |  | klaar
16 | 2 | functionele testen opstellen |  |  |  |  | 2 |  | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A |  |  |  |  | 1 |  | 2014-01-03 |  | klaar
17 | 2 | globaal blokschema ontwerp | [5 empty] | 2 | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A | [8 empty] | bezig
18 | 2 | schets van het eindproduct |  |  |  |  | 1 |  | 2014-01-31 | 2014-02-03 | A | [8 empty] | bezig
19 | 2 | onderzoek RTOS |  |  |  | 2 |  |  | 2014-01-03 | 2014-02-03 | A | [8 empty] | bezig
20 | 2 | activity diagram(in les) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2014-01-03 | 2014-02-10 | A | [8 empty] | bezig
21 | 2 | review functionele testen |  | 2 |  |  |  |  | 2014-01-03 | [10 empty] | bezig
22
23
24
25

## requirements
nr. | beschrijving | status
A | algemeen project
1 | aan/uit knop op console | bezig
2 | navigatieknoppen op bats | bezig
3 | startknop op bats | bezig
4 | pauzeknop op bats | bezig
5 | hoofdmenu in game | bezig
6 | pauzemenu in game | bezig
7 | tennis game | bezig
8 | handbal game | bezig
9 | hockey game | bezig
10 | demo | bezig
11 | voeding 230V AC voor het console | bezig
12 | drie geluiden (geen piepjes) | bezig
13 | na bepaalde tijd schakelt de console in demo mode | bezig
14 | draadloze communicatie bats | bezig
15 | draadloze communicatie console | bezig
16 | bats moeten op minimaal twee meter werken | bezig
17 | d.m.v. pauzeknop wordt het pauzemenu weergegeven | bezig
18 | d.m.v. startknop wordt het menu weergegeven | bezig
19 | de navigatie knoppen | bezig
20 | batterijen opladen | bezig
21 | baterijen duur | bezig
22 | gyroscoop IC | bezig
23 | accelerometer IC | bezig
24 | bats | bezig
25 | VGA signaal | bezig
26 | RF modules | bezig
27 | microcontrollers bats | bezig
28 | RTOS microcontroller | bezig
29 | gamelogic software | bezig
30 | game visual software | bezig
31 |  | bezig
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76